# МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.05.2013                      г. Ростов-на-Дону                                № 365

Об утверждении плана мероприятий

- В целях организации исполнения подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Плана мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 487-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  - Утвердить план организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования (далее - План) согласно приложению.

  - Ответственным за исполнение Плана обеспечить своевременное выполнение организационных мероприятий.

  - Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, разработать, утвердить и представить в срок до 01.06.2013 в организационный отдел минобразования Ростовской области (Спиридоновой Л.С., spiridonova_ls@rostobr.ru) в сканированном виде в формате pdf аналогичные планы организационных мероприятий на уровне муниципального района (городского округа).

  - Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления кадровой и организационно-методической работы Маевского В.Ю.

И.о.министра                                                                             А.А. Паршина

Подготовлен  организационным отделом

начальник – А.Р. Степаносов

Приложение

к приказу минобразования области

от 20.05.2013  №  365

ПЛАН

организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования

| № п.п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение Положения об Общественном совете при минобразовании Ростовской области | до 27.05.2013 | Степаносов А.Р. | приказ минобразования Ростовской области |
|  | Сбор предложений по кандидатурам и утверждение состава Общественного совета при минобразовании Ростовской области | до 01.06.2013 | Степаносов А.Р. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | приказ минобразования Ростовской области |
|  | Создание на официальном сайте минобразования Ростовской области раздела, посвященного формированию независимой оценки качества работы образовательных учреждений | до 01.06.2013 | Степаносов А.Р. | раздел на официальном сайте минобразования Ростовской области |
|  | Приведение структуры сайтов образовательных учреждений и информации на этих сайтах в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 | до 30.06.2013 | руководители подведомствен-ных образова-тельных учреж-дений, руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования | приказ минобразования Ростовской области, актуализация информации на сайтах образовательных учреждений |
|  | Подготовка перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений, которая должна быть предоставлена гражданам – потребителям образовательных услуг | до 01.07.2013 | Степаносов А.Р. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | перечень дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений |
|  | Проведение работы по созданию условий для функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений на основе методических рекомендаций Минобрнауки России | до 01.12.2013 | Степаносов А.Р. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | приказ минобразования Ростовской области |
|  | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с участием общественных организаций по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных учреждений | до 31.12.2013 | Степаносов А.Р. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | семинары-совещания, круглые столы по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных учреждений |
|  | Подготовка совместно с заинтересованными общественными организациями предложений по улучшению качества предоставления услуг образовательными учреждениями | до 01.02.2014, далее - ежегодно | Степаносов А.Р. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | предложения по улучшению качества предоставления услуг образовательными учреждениями |
|  | Направление подведомственным образовательным учреждениям указаний об улучшении качества их работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества и рейтингов их деятельности, а также предложений Общественного совета при минобразовании Ростовской области | ежегодно по мере необходимости | Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | письма в подведомственные образовательные учреждения |
|  | Контроль выполнения разработанных подведомственными образовательными учреждениями планов мероприятий по улучшению качества их работы | до 01.02.2014, далее - ежегодно | Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | сведения для подготовки информации в Правительство Ростовской области |
|  | Учет информации о выполнении разработанных подведомственными образовательными учреждениями планов мероприятий по улучшению качества работы при оценке эффективности работы и аттестации их руководителей | ежегодно | Атаманчук Е.А. Серов П.Н. Сухенко А.Д. | показатели эффективности работы руководителей подведомственных образовательных учреждений и результаты их аттестации |
|  | Размещение информации о функционировании независимой системы оценки качества работы образовательных учреждений и результатах этой оценки на официальном сайте минобразования Ростовской области | постоянно | Степаносов А.Р. | информация на официальном сайте минобразования Ростовской области |
|  | Мониторинг выполнения настоящего плана мероприятий | до 01.02.2014, далее - ежегодно | Степаносов А.Р. | информация в Правительство Ростовской области |